
关于创建全国义务教育优质均衡发展和学前教育普及普惠县情况的汇报

区教育和体育局

一、背景及意义

2023年6月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，指出到2027年，优质均衡的基本公共教育服务体系初步建立，供给总量进一步扩大，供给结构进一步优化，均等化水平明显提高。山东省人民政府办公厅印发《山东省建设全国乡村教育振兴先行区专项工作方案》要求到2027年，力争60%以上县（市、区）达到县域义务教育优质均衡发展和学前教育普及普惠发展水平。目前我省已有9个县市区成功创建全国义务教育优质均衡发展县，21个县市区成功创建全国学前教育普及普惠县。

为深入践行全市“聚力攻坚突破年”活动要求，实现“鲁西领跑、全省先进”的目标，我们力争在聊城市率先完成全国义务教育优质均衡发展县和学前教育普及普惠县创建工作（以下简称“双创”），全面提升我区教育质量，进一步优化营商环境，满足人民群众对优质教育资源期盼。

二、“双创”工作基础

近年来，茌平区委、区政府高度重视基础教育工作，按照学前教育抓普及普惠、义务教育抓优质均衡工作思路不断推动我区基础教育工作高质量发展。一是学前教育普及普惠水平不断提升。十三五以来，我区新建及改扩建幼儿园72所，进一步缓解适龄幼儿入园难的问题。目前，我区有公办及公办性质幼儿园71所，注册民办幼儿园18所，保教点18所，省级十佳幼儿园1所，省级示范幼儿园22所，3-6岁在园幼儿17306人，相关指标已基本达到国家标准。二是义务教育均衡发展成果持续巩固。2015年12月，我区成功创建全国义务教育发展基本均衡县，成为聊城市首批义务教育发展基本均衡县。十三五以来，我们深入开展“全面改薄”与“解决普通中小学大班额”工作，改扩建中小学67所，新建中小学4所，招聘中小学教师1725人，目前我区小学、初中7项指标校际间差异系数全部达标，优质均衡发展水平全市领先。市教体局推荐我区今年参加全国义务教育优质均衡发展和学前教育普及普惠县省级评审工作。
三、存在问题

根据教育部《县域学前教育普及普惠督导评估办法》《县域义务教育优质均衡发展督导评估办法》，我区“双创”工作仍存在着短板弱项。
（一）义务教育优质均衡方面。一是部分学校运动场地材质不达标。目前有17所200人以上学校的操场材质不符合要求，需改造操场面积8.4万平方米。二是多数学校教育教学设备陈旧。我区学校设施设备多为2015年创建全国基本均衡县时配备，部分学校设施设备无法使用，有2560台教师用机、980套教学用多媒体一体机、70座学生微机室和1450个教室照明需要更换。三是部分学校专用教室面积不达标。我区多数校舍为2017年前建设，音乐、美术和综合实践（技术）等专用教室面积不达标，有25所学校需改造功能室。四是“大校额”化解任务较重。目前，我区存在实验中学、振兴中学、茌山学校、实验小学、一中附属中学、振兴小学、信发小学、金牛湖学校、第二实验小学、民族小学10所大校额学校，这10所学校最大招生规模为17440人，通过挤占功能室招生28403人，超规模招生10963人。

（二）学前教育普及普惠方面。一是城区学前资源紧张。目前城区公办幼儿园仅11处，办园规模共125个班，按照每班30人的要求，仅能容纳3750人，城区实有适龄幼儿10416人，城区公办幼儿园幼儿占比41.47％，城区学前教育普惠率及公办园占比偏低。二是非注册园整治任务重。我区现有18处非注册园，在园幼儿3279人，非注册幼儿园均达不到《山东省幼儿园办园条件》基本要求，难以保证幼儿在园安全，且无法满足群众对高质量教学的需求。
下一步措施

（一）义务教育优质均衡方面。根据优质均衡发展要求，结合我区工作实际，制定近期措施和远期规划。

1.近期措施。一是强化学校内涵提升，落实立德树人根本任务，狠抓师德师风建设，加强教师队伍建设，及时补充教职工，深入落实双减政策，开齐开好课程，促进学生全面发展。自今年开始参加省级及以上教育质量监测，确保学生学业水平达到三级以上，且校际差异率低于0.15。二是实施中小学教学设施设备更新，多种渠道筹措资金配足教师用机，更新教学用多媒体一体机、学生微机和教室照明，计划通过第三方垫资分批还款或由区平台公司承办。三是一校一案改造音乐、美术等功能用房。
2.远期规划。一是有序对符合条件的学校操场进行塑胶化，逐步实现200人以上学校操场塑胶化，建议由区平台公司承办。二是积极化解“大校额”现象，将实验中学、振兴中学、茌山学校等10所大校额学校化解到适当规模，满足教学正常开展需要。规划对枣乡街小学、实验小学、周楼小学、一中附中附小等校舍陈旧学校进行改扩建，消除校舍安全隐患，扩增学位；茌平三中、茌平一中、杜郎口高中设初中部，扩增初中学位；茌平二中扩建综合楼。以上改扩建工作建议由区平台公司承办。

3.其他需要说明事项。2020年6月，根据时任聊城市委书记孙爱军同志指示批示精神，结合我区高中教育发展现状，经区委、区政府研究决定，决定新建杜郎口高中。该项目已于2022年4月前完成立项审批、用地规划许可、工程规划许可、土地证办理等手续。2022年8月，为解决项目建设资金问题，教体局筹划了《茌平区教育及体育基础设施综合提升PPP项目》，并上报省财政厅备案，杜郎口高中建设纳入PPP项目。2023年11月，根据上级政策，《茌平区教育及体育基础设施综合提升PPP项目》停止实施。在此期间，省市领导多次督促推进杜郎口高中建设。为加快项目进展，教体局先行组织开展杜郎口高中建设项目招投标工作，开工建设，已完成整体建设35%。该项目共需资金约1.126亿元，已投资约4000万元。现急需解决资金问题，纳入财政预算管理。
（二）学前教育普及普惠方面。一是加快配套园整治及新建幼儿园建设。尽快完成4所配套园建设移交工作，推进枣乡街幼儿园、朝阳幼儿园和职教中心实训幼儿园建设进度，7所幼儿园建成移交后可提供学位1800个。落实小区配建幼儿园政策，新建小区严格按照标准配建幼儿园，满足适龄幼儿就近入园需求。二是加大非注册幼儿园整治力度。对18所无证幼儿园，加强与行政审批、市场监管等部门配合，按照积极稳妥、分步实施的原则，分批将幼儿分流到就近公办幼儿园，持续规范办园行为。



