
聊茌政发〔2022〕16号
聊城市茌平区人民政府

关于组织开展茌平区第三次土壤普查的

通    知
各乡镇人民政府、街道办事处，区直有关部门（单位）：

为贯彻落实《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）、《山东省人民政府关于组织开展山东省第三次土壤普查的通知》(鲁政发〔2022〕5号)、《聊城市人民政府关于组织开展聊城市第三次土壤普查的通知》（聊政发〔2022〕8号）有关要求，全面掌握全区土壤资源情况，现就组织做好我区第三次土壤普查工作有关事项通知如下：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和党的二十大精神，认真落实习近平总书记在深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神和对山东工作的重要指示要求，遵循全面性、科学性、专业性原则，衔接已有成果，按照“统一领导、部门协作、分级负责、各方参与”的要求，全面查明查清我区土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平，为守住耕地保护红线、优化农业生产布局、确保国家粮食安全奠定坚实基础,为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。

二、普查对象与内容

普查对象为全区耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤。其中，林地、草地重点调查与食物生产相关的土地，未利用地重点调查盐碱地等与可开垦耕地资源相关的土地。

普查内容包括土壤性状普查、土壤类型普查、土壤立地条件普查、土壤利用状况普查、土壤数据库和土壤样品库构建、土壤质量状况分析、普查成果汇交汇总等。以完善土壤分类系统与校核补充土壤类型为基础，以土壤理化性状普查为重点，更新完善土壤基础数据,构建土壤数据库和样品库,开展数据整理审核、分析研究和成果汇总。查清不同生态条件、不同利用类型土壤质量及其退化与障碍状况，摸清特色农产品产地土壤特征、耕地后备资源土壤质量、典型区域土壤环境和生物多样性等，全面查清农用地土壤质量情况。

三、普查时间安排

2022年，开展动员部署,健全工作机制，培训技术队伍，完成实施方案编制、采样点位布设和全区盐碱地资源调查等工作。

2023-2024年，以茌平区为单位，依据统一布设样点，组织开展外业调查采样和内业测试化验，分级分类分层次开展技术实训指导、质量控制，建设土壤普查数据库和样品库。2024年10月底前完成全部外业调查采样工作,12月底前完成全部内业测试化验任务，按要求在线填报数据信息。

2025年，组织开展土壤基础数据、土壤剖面调查数据、土壤利用数据的审核、汇总和分析,建成土壤普查数据库与样品库，完成全区耕地质量报告和全区土壤利用适宜性评价报告。

四、保障机制

(一)加强组织领导。区政府成立茌平区第三次土壤普查领导小组(以下简称“领导小组”)，负责普查组织实施中重大问题的研究和决策。领导小组办公室设在区农业农村局，负责普查工作的具体组织和协调。涉及业务指导检查方面的工作，由区农业农村部门牵头负责;涉及普查经费保障方面的工作，由区财政部门牵头负责;涉及数据统计分析方面的工作，由区农业农村部门会同区自然资源部门、区统计部门负责处理。

(二)强化经费保障。第三次土壤普查经费由省财政和市县财政按承担的工作任务分担。根据普查任务、计划安排和工作进展，将普查工作经费列入年度财政预算,加强监督，按时拨付，确保实施方案编制、外业调查采样、内业测试化验、专项调查、技术培训、专家指导、数据分析和成果汇总等经费足额落实到位。区财政可按规定统筹现有资金渠道支持土壤普查相关工作。

(三)严格工作落实。全区将加强专家技术指导、专业技术人员配置以及普查队伍的培训，确保土壤普查专业化、标准化、规范化。各普查机构及其工作人员必须严格执行国家信息安全制度，按要求在统一平台报送普查数据,确保数据真实、准确、完整，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得弄虚作假和篡改普查数据。强化宣传引导工作，用好报刊、广播、电视、互联网等媒体，广泛宣传土壤普查的重要意义和要求，为普查工作顺利开展营造良好社会氛围。

附件:茌平区第三次土壤普查领导小组人员名单

聊城市茌平区人民政府  
2022年12月9日

（此件公开发布）

附件

茌平区第三次土壤普查领导小组

组成人员名单

组  长：孔志勇  副区长
副组长：李泽汉  区农业农村局局长

闫  杰  区自然资源和规划局局长

成  员：王荣木  区发展改革局党组成员、二级主任科员

崔正助  区财政局副局长

刘甲峰  区自然资源和规划局副局长     

范绍才  市生态环境局茌平区分局副局长

李富国  区农业农村局副局长

王  刚  区水利局排灌工程服务中心副主任

袁大军  区统计局综合调查队队长

翟庆伟  振兴街道办事处副主任

孙绍达  信发街道办事处副主任

邬凤莲  温陈街道办事处人大常委会主任

初保昌  博平镇副镇长

李  平  韩屯镇副镇长

于  洋  胡屯镇副镇长

刘  锐  贾寨镇党委副书记

李  骏  菜屯镇武装部长

尹曰国  冯屯镇人大主席

刘佰峰  杜郎口镇副镇长

刘文军  乐平铺镇人大主席

侯守玮  肖庄镇人大主席

刘玉珂  洪屯镇副镇长

谢  津  杨屯乡党委副书记

领导小组下设办公室，办公室设在区农业农村局，李富国兼任办公室主任。

聊城市茌平区人民政府办公室               2022年12月9日印发



